## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingresar | Usuario | Acceder al sistema | Gestionar la informacion de los usuarios |  | Alta | En proceso
REQ002 | Registrar | Administrador | Registrar profesionales. | Extraer datos de los profesionales. |  | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
REQ003 | Ingresar | Usuario | Archivar la garantia. | Archivar la prenda dada por los usuarios. |  | Alta | En proceso
REQ004 | Ingresar | Administrador | Ingresar ofertas . | Gestionar las ofertas. |  | Alta | En proceso
REQ005 | Borrar | Administrador | Borrar informacion del usuario. | Gestionar de mejor manera los datos de los usuarios. |  | Alta | En proceso
REQ006 | Ingresar | Usuario | Ingresar con usuario y contraseña. | Tener un mejor control de los usuarios que ingresan. |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingresar | Usuario | Acceder al sistema | Gestionar la informacion de los usuarios |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos solicitados (Id, numero cedula, nombres,etc) |  |  |  | Erick |  | 3
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | Mathius |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar | Administrador | Registrar profesionales | Extraer datos de los profesionales. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para el ingreso de datos de los profesionales |  |  |  | Andres |  | 3
REQ002-2 | Gestionar la nómina para extraer los datos de los empleados |  |  |  | Andres |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ingresar | Usuario | Archivar la garantia. | Saber los datos de la prenda dada por los usuarios. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de la prenda. |  |  |  | Cristian |  | 3
REQ003-2 | Gestionar los datos de la prenda ingresada por el usuario |  |  |  | Cristian |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Ingresar | Administrador | Ingresar ofertas. | Gestionar las ofertas. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para poder ingresar la informacion de las ofertas |  |  |  | Genesis |  | 3
REQ004-2 | Administrar los datos de las ofertas que presentemos. |  |  |  | Genesis |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Borrar | Administrador | Borrar informacion del usuario. | Gestionar de mejor manera los datos de los usuarios. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una opcion para borrar los datos de un usuario. |  |  |  | Erick |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Ingresar | Usuario | Ingresar con usuario y contraseña. | Tener un mejor control de los usuarios que ingresan. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un formulario para el usurio pueda crear un usuario contraseña |  |  |  | Mathius |  | 3
REQ006-2 | Administrar los usuarios y contraseñas que se ingresen. |  |  |  | Mathius |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ006-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ006-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20
Horas Estimadas Restantes | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20